## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 5
| Fecha | 2016-10-07
| Periodicidad | 1 | Anual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 5 | 2016 | 166 | 3.1 | Por deficiencias en las obligaciones de la Interventoría, por soportes que registran pagos injustificados y falta de documentos técnicos que demuestren la ejecución de las actividades pagadas por el FDLUSME en el contrato de obra 240 de 2015. | 1 | El FDLU programará 1 reunión con todos los Supervisores para que la Información que alleguen los Contratistas e Interventores se registre y archive en la correspondiente carpeta del Contrato. | REUNIONES REALIZADAS | No. de Reuniones realizadas / No. de reuniones programadas. | 100% | COOR ADM Y FINAN - CONTRATACION FLDU | 2016-10-15 | 2016-12-31
|  | 5 | 2016 | 166 | 3.1 | Por deficiencias en las obligaciones de la Interventoría, por soportes que registran pagos injustificados y falta de documentos técnicos que demuestren la ejecución de las actividades pagadas por el FDLUSME en el contrato de obra 240 de 2015. | 2 | El FDLU programará reunión con el equipo técnico de Infraestructura y el grupo de Contratación con el propósito de determinar lineamientos para que el AIU sea discriminado en los Contratos que celebre el Fondo. | REUNIONES REALIZADAS | No. de Reuniones realizadas / No. de reuniones programadas. | 100% | COOR ADM Y FINAN - CONTRATACION FLDU | 2016-10-15 | 2016-10-31
|  | 5 | 2016 | 166 | 3.1 | Por deficiencias en las obligaciones de la Interventoría, por soportes que registran pagos injustificados y falta de documentos técnicos que demuestren la ejecución de las actividades pagadas por el FDLUSME en el contrato de obra 240 de 2015. | 3 | El FDLU programará una reunión con el equipo técnico de infraestructura y el grupo de contratación con el propósito de determinar lineamientos para que el componente ambiental y social en contratos de obra pública se desglose por fuera del AIU. | REUNIONES REALIZADAS | No. de Reuniones realizadas / No. de reuniones programadas. | 100% | COOR ADM Y FINAN - CONTRATACION FLDU | 2016-10-15 | 2016-10-31
2 | FILA_2 | 5 | 2016 | 166 | 3.2 | Por deficiencias en las obligaciones de la supervisión de los soportes que registran los pagos, elementos a entregar e informes de actividades establecidos en las minutas contractuales de los Convenios Nos. 1478 de 2014, 105 de 2015, 139 de 2015 y 094 de 2015, Contrato Interadministrativo No. 137 de 2015 y Contrato de obra No. 244 de 2015.-CONVENIO DE ASOCIACION No. 1478 de 2014 : Una vez analizada la respuesta dada por del FDLUsme, mediante radicado No. 2016-052-0086242 del 15 de septiembre de 2016, se pudo concluir que con la respuesta, se hizo entrega de los documentos soportes de las actas de terminación y liquidación del Convenio , pero no se desvirtúa el registró del 0% de avance en las actividades. No se presentan los soportes, conforme a lo expresado en la cláusula octava del Convenio, relacionados con las actas de ingreso de los bienes devolutivos al almacén. Se confirman las falencias en la supervisión y por lo anterior se confirma el hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria. | 1 | Se realizará la capacitación en el tema de Manual de Supervisión a los Supervisores asignados o contratados para los proyectos del FDLU, en lo relacionado con el informe de porcentajes de ejecución de Contrato y entrega de elementos de almacén. | REUNIONES REALIZADAS | No. de Reuniones de capacitación realizadas / No. de reuniones de capacitación programadas. | 100% | COOR ADM Y FINAN - CONTRATACION FLDU | 2016-10-15 | 2016-10-31
3 | FILA_3 | 5 | 2016 | 166 | 3.2 | Por deficiencias en las obligaciones de la supervisión de los soportes que registran los pagos, elementos a entregar e informes de actividades establecidos en las minutas contractuales de los Convenios Nos. 1478 de 2014, 105 de 2015, 139 de 2015 y 094 de 2015, Contrato Interadministrativo No. 137 de 2015 y Contrato de obra No. 244 de 2015.-CONVENIO DE ASOCIACION No. 105 de 2015 : Frente a los argumentos del análisis al citado documento de respuesta, junto con sus anexos, no se aceptan las razones planteadas por el FDLU, por lo tanto, se ratifica el hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria | 2 | El FDLU dentro de las formulaciones de los documentos precontractuales que obedezcan a los proyectos de inversión del localidad establecerá condicionamientos claros y puntuales relacionados con los ingresos y egresos al Almacén conforme con los lineamientos establecidos para tal fin y los protocolos que se definan con el Supervisor, Apoyos a la Supervisión, Interventores y Almacenista, sujeto a que se realice esta acción con el paz y salvo que se emita desde el Área de Almacén, así mismo de los condicionamientos también se deberá dejar establecido mecanismos de entrega a beneficiarios, de áreas cubiertas y/o espacios adecuados, etc.; así como reportes discriminados en el informe final de los elementos que se entreguen al almacén y reposen como inventarios al final del contrato (producto y/o servicio, descripción detallada, cantidad) con sus soportes para que sean aportados oportunamente antes de la liquidación de los respectivos procesos contractuales, y que durante la ejecución sean verificados por los interesados | REUNIONES REALIZADAS | No. de Reuniones de capacitación de Supervisors realizadas / No. de reuniones de capacitación de Supervisores programadas. | 100% | COOR ADM Y FINAN - CONTRATACION FLDU | 2016-10-15 | 2016-12-31
4 | FILA_4 | 5 | 2016 | 166 | 3.2 | Por deficiencias en las obligaciones de la supervisión de los soportes que registran los pagos, elementos a entregar e informes de actividades establecidos en las minutas contractuales de los Convenios Nos. 1478 de 2014, 105 de 2015, 139 de 2015 y 094 de 2015, Contrato Interadministrativo No. 137 de 2015 y Contrato de obra No. 244 de 2015.-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 137 de 2015 : Con la respuesta entregada por el FDLU, se confirma el hallazgo. El convenio tenía cuatro meses para liquidarse, es decir que la entidad contaba hasta el 02 de agosto de 2016, razón por la cual se confirma el hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria. | 3 | Se realizará la liquidación del Convenio y se entregará al Archivo de la Alcaldía local los documentos que demuestren la terminación y liquidación del Contrato para su custodia. | DOCUMENTOS LIQUIDACION | Documentos de liquidación del Contrato 137-2015 / Documentos exigidos por el FDLU para la Liquidación del Contrato 137-2015 | 100% | COOR ADM Y FINAN - CONTRATACION FLDU | 2016-10-15 | 2016-12-31
|  | 5 | 2016 | 166 | 3.2 | Por deficiencias en las obligaciones de la supervisión de los soportes que registran los pagos, elementos a entregar e informes de actividades establecidos en las minutas contractuales de los Convenios Nos. 1478 de 2014, 105 de 2015, 139 de 2015 y 094 de 2015, Contrato Interadministrativo No. 137 de 2015 y Contrato de obra No. 244 de 2015.-CONVENIO DE ASOCIACION No. 139 de 2015 : El FDLU no suministró la totalidad de los documentos, solicitados al inicio de la auditoría, razón por la cual se oficio, para que se allegara toda la documentación contenida en las carpetas de los contratos, lo que demuestra el desconocimiento y falta de organización en los documentos soporte, por lo que se ratifica el hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria. | 4 | El FDLU dentro del proceso de pagos y organización de la documentación allegada en los diferentes informes y/o cuentas de cobro por los contratistas, establecerá controles sobre la misma así como su custodia para que se realice en los tiempos oportunos y los diferentes soportes reposen en las carpetas contractuales, posterior a la aprobación y legalización del respectivo pago. | REUNIONES REALIZADAS | No. de reuniones de capacitación de supervisores realizadas / No. de reuniones de capacitación de Supervisores programadas | 100% | COOR ADM Y FINAN - CONTRATACION FLDU | 2016-10-15 | 2016-12-31
5 | FILA_5 | 5 | 2016 | 166 | 3.2 | Por deficiencias en las obligaciones de la supervisión de los soportes que registran los pagos, elementos a entregar e informes de actividades establecidos en las minutas contractuales de los Convenios Nos. 1478 de 2014, 105 de 2015, 139 de 2015 y 094 de 2015, Contrato Interadministrativo No. 137 de 2015 y Contrato de obra No. 244 de 2015.-CONVENIO DE ASOCIACION No. 139 de 2015 : El FDLU no suministró la totalidad de los documentos, solicitados al inicio de la auditoría, razón por la cual se oficio, para que se allegara toda la documentación contenida en las carpetas de los contratos, lo que demuestra el desconocimiento y falta de organización en los documentos soporte, por lo que se ratifica el hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria. | 5 | Consolidación de los instrumentos virtuales de la Oficina de archivo del FDLU donde se asegure y garantice la información, evidencias financieras y/o técnicas, que puedan ser sujeto de perdida de las carpetas físicas, su consulta y su reposición de ser necesario. | REUNIONES REALIZADAS | No. de reuniones de capacitación de supervisores realizadas / No. de reuniones de capacitación de Supervisores programadas | 100% | COOR ADM Y FINAN - CONTRATACION FLDU | 2016-10-15 | 2016-12-31
6 | FILA_6 | 5 | 2016 | 166 | 3.2 | Por deficiencias en las obligaciones de la supervisión de los soportes que registran los pagos, elementos a entregar e informes de actividades establecidos en las minutas contractuales de los Convenios Nos. 1478 de 2014, 105 de 2015, 139 de 2015 y 094 de 2015, Contrato Interadministrativo No. 137 de 2015 y Contrato de obra No. 244 de 2015.-CONVENIO DE ASOCIACION POR IDONEIDAD No. 094 de 2015 : Se entregaron los soportes del documento diagnóstico por parte de la administración, razón por la cual se retira este componente de la observación. Frente a los demás argumentos, del análisis al citado documento, junto con sus anexos, no se aceptan las razones planteadas por el FDLU, por lo tanto, se ratifica el hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria. | 6 | Se realizará el pago del anticipo a los Contratos celebrados por el FDLU dentro de los tiempos establecidos en la minuta y de acuerdo a la programación del PAC. | REUNIONES REALIZADAS | No. de reuniones de capacitación de supervisores realizadas / No. de reuniones de capacitación de Supervisores programadas | 100% | COOR ADM Y FINAN - CONTRATACION FLDU | 2016-10-15 | 2016-12-31
7 | FILA_7 | 5 | 2016 | 166 | 3.2 | Por deficiencias en las obligaciones de la supervisión de los soportes que registran los pagos, elementos a entregar e informes de actividades establecidos en las minutas contractuales de los Convenios Nos. 1478 de 2014, 105 de 2015, 139 de 2015 y 094 de 2015, Contrato Interadministrativo No. 137 de 2015 y Contrato de obra No. 244 de 2015.-CONTRATO DE OBRA No. 244 de 2015 : Frente a los argumentos del análisis al citado documento, junto con sus anexos, no se aceptan las razones planteadas por el FDLU, se configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Frente a los demás argumentos, del análisis al citado documento, junto con sus anexos, no se aceptan las razones planteadas por el FDLU, por lo tanto, se ratifica el hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria. | 7 | El FDLU exigirá que los proponentes en los procesos de licitación se debe desagregar el AIU, el cual no debe exceder de 31%. | PROCESOS DE LICITACION | No. de procesos de licitación con el AIU desagregado realizados / No. de Procesos de licitación publicados en el SECOP | 100% | COOR ADM Y FINAN - CONTRATACION FLDU | 2016-10-15 | 2016-12-31
8 | FILA_8 | 5 | 2016 | 166 | 3.3 | Falta de planeación y precisión en los estudios previos relacionados con los costos de los productos a entregar por parte del contratista del Convenio No 104. de 2015.Las observaciones consignadas por el grupo auditor en el informe preliminar, están basadas en hechos detectados y configurados mayoritariamente por la falta de documentos que permitan evidenciar la ejecución de los contratos, razón por la cual se deben justificar con soportes y explicaciones precisas, que no encontraron eco en la respuesta del FDL, por lo cual se configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1 | El FDLU realizará capacitaciones a los funcionarios y contratistas que ejerzan apoyos a la supervisión de los contratos; para que supervisen adecuadamente de acuerdo al manual de Supervisión todas las Actividades que queden consignadas tanto en los estudios previos como en las minutas de los contratos; y de esta manera evitar falencias en los procesos administrativos y financieros de los contratos. | REUNIONES REALIZADAS | No. de reuniones de Capacitaciones realizadas / No. de Reuniones de Capacitaciones programadas | 100% | COOR ADM Y FINAN - CONTRATACION FLDU | 2016-10-15 | 2016-12-31
9 | FILA_9 | 5 | 2016 | 166 | 3.4 | No se sustentan técnica ni legalmente las solicitudes de prórroga del Contrato Interadministrativo No 159-2014 y del Contrato de suministro 096-2015.--CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 159-2014 : Frente a los argumentos del análisis al citado documento, junto con sus anexos, no se aceptan las razones planteadas por el FDLU, por lo tanto, se ratifica el hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria. | 1 | El FDLU realizará una reunión de capacitación con los supervisores con el fin de socializar nuevamente el manual de Supervisión e Interventoría y evitar falencias en el proceso de supervisión e Interventoría contractual, específicamente el numeral 15 del manual. | REUNIONES REALIZADAS | No. de reuniones de Capacitación de Supervisión e Interventoría realizadas / No. de Reuniones de Capacitación de supervisión e Interventoría programadas | 100% | COOR ADM Y FINAN - CONTRATACION FLDU | 2016-10-15 | 2016-12-31
10 | FILA_10 | 5 | 2016 | 166 | 3.4 | No se sustentan técnica ni legalmente las solicitudes de prórroga del Contrato Interadministrativo No 159-2014 y del Contrato de suministro 096-2015.--CONTRATO DE SUMINISTRO 096 DE 2015 : A pesar que se explican algunas razones por las cuales se prorrogó el contrato de suministro, es evidente que la demora fue ocasionada por una indebida planificación, toda vez que no se previó situaciones como las vacaciones del personal de la cantera. Por lo anterior se configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 2 | El FDLU realizará una reunión de capacitación de Supervisores para instruir en el tema de la motivación de todas las modificaciones Contractuales. | REUNIONES REALIZADAS | No. de reuniones de Capacitación de Supervisión e Interventoría realizadas / No. de Reuniones de Capacitación de supervisión e Interventoría programadas | 100% | COOR ADM Y FINAN - CONTRATACION FLDU | 2016-10-15 | 2016-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 5
| Fecha | 2016-02-01
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016