## Plan Accion SGA (hidden)
PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ALCALDIA LOCAL DE USME 2021
OBJETIVO SGA | META | ACTIVIDAD | INDICADOR | Avance actividad | Actividad O. Prensa | MES | [11 empty] | RECURSOS |  |  | RESPONSABLES | FECHA DE FINALIZACIÓN
[6 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Recursos humanos | Infraestructura | Recursos financieros
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar Plan Accion SGA | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-01-31 | bar: MES Enero
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaboración Plan de Formación y Toma De Conciencia | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-01-31 | bar: MES Enero
| Realizar el 100% de las actividades de formación y toma de conciencia ambiental, formuladas en el plan de acción anual. | Socialización y Evaluación del Entendimiento de la Politica del SGA | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-01-31 | bar: MES Abril; MES Agosto
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar Calculo y reporte de media móvil | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-01-31 | bar: MES Enero
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informe de Verificación | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-07-31 | bar: MES Enero; MES Julio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informe de Seguimiento Plan de Acción PIGA | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-07-31 | bar: MES Enero; MES Julio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informe de Huella de carbono | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-01-31 | bar: MES Enero
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar Informe Información Institucional | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-07-31 | bar: MES Julio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar Informe Planificación | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar Informe Formulación Plan de Acción | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar Informe Trimestral UAESP | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc, impresora, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-10-31 | bar: MES Enero; MES Abril; MES Julio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar Informe Semestral UAESP | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc, impresora, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-07-31 | bar: MES Enero; MES Julio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar Informe de Austeridad en el Gasto | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc, impresora, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-02-28 | bar: MES Febrero
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar Reportes metas plan de gestión | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Junio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar Reporte de riesgos ambientales | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc, impresora, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Mayo
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar Reporte biciusuarios | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc, impresora, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Prestar Reporte consumo de papel | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental Profesional almacen | Equipo pc, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Simulacro Emergencias Ambientales | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc, impresora, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-11-30
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reunión Bimensual Subcomité Gestión Ambiental | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Comité SGA | Equipo pc, impresora, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental Profesional infraestructura | 2022-12-31 | bar: MES Febrero; MES Abril; MES Junio; MES Agosto
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar Informe de Reencauche | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental Profesional apoyo supervisión | Equipo pc, impresora, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental Profesional infraestructura | 2022-01-15 | bar: MES Enero
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Levantar y remitir informacion de consumos de combustible | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental Profesional apoyo supervisión | Equipo pc, impresora, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental Profesional infraestructura | 2022-01-15 | bar: MES Enero; MES Marzo; MES Mayo; MES Julio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reporte de Grano de Caucho Reciclado - GCR | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental Profesional infraestructura | Equipo pc, impresora, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental Profesional infraestructura | 2022-11-30 | bar: MES Enero; MES Julio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Consolidar y remitir información de RTM, llantas, aceite del parque automotor | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental Profesional infraestructura | Equipo pc, impresora, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental Profesional infraestructura | 2022-11-30 | bar: MES Enero
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Remitir informes de RCD | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental Profesional infraestructura | Equipo pc, impresora, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Atender Visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA SDA | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-09-30 | bar: MES Julio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Atender Visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA SDG | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-09-30
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar el inventarios de fuentes lumínicas y red hidrosanitaria | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-09-30 | bar: MES Julio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Publicar resultados de los objetivos ambientales | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | 0% | Publicación resultados de los objetivos ambientales | [12 empty] | Profesional ambiental Profesional prensa | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental Profesional prensa | 2022-12-31 | bar: MES Julio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar Inspecciones ambientales internas | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 101 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Febrero; MES Abril; MES Junio; MES Agosto
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar Identificación de riesgos ambientales | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 102 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Julio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar Inspecciones ambientales externas | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 103 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Julio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar Publicación externa de la política ambiental, objetivos ambientales y programas | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 104 | 0% | Publicación externa de la política ambiental | [12 empty] | Profesional ambiental Profesional prensa | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental Profesional prensa | 2022-12-31 | bar: MES Julio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar Seguimiento a los objetivos ambientales | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 105 | 0% | [13 empty] | Comité SGA | Equipo pc, impresora, internet | 1030717.9538 | Profesional ambiental Profesional infraestructura | 2022-12-31 | bar: MES Febrero; MES Abril; MES Junio; MES Agosto
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Revisión por la dirección | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 106 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Julio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar Control fuentes fijas | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 107 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Julio
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar Revisión ítems matriz normativa | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 108 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar Revisión ítems matriz IAVIA | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 109 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar Reporte cuatrimestral de seguimiento de riesgos | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 110 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Mayo
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar Diagnósticos ambientales | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 111 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Julio
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Registro de información generación de residuos aprovechables y no aprovechables | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 112 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental Personal operativo | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental Personal operativo | 2022-12-31
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Registro de información de ingreso y salida de residuos peligrosos del área del almacenamiento temporal | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 113 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Julio
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Registro de información generación de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 114 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar registro de información de consumos de servicios públicos | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 115 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) campaña sobre ahorro y uso eficiente de agua | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 116 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) acción de formación o toma de conciencia sobre Uso Eficiente de Agua | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 117 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Marzo
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar bimensualmente los consumos de agua reportados en los recibos del servicio de acueducto | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 118 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Enero; MES Marzo; MES Mayo; MES Agosto
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar seis (6) inspecciones ambientales internas en las sedes concertadas de la Alcaldía Local de Usme | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 119 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Febrero; MES Abril; MES Junio; MES Agosto
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) campaña pedagógica sobre ahorro y uso eficiente de la energía en el año | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 120 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) acción de formación o toma de conciencia sobre sobre Ahorro y Uso Eficiente de Energía | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 121 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Abril
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar mensualmente los consumos de agua reportados en los recibos del servicio de energía | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 122 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar seis (6) inspecciones ambientales internas en las sedes concertadas de la Alcaldía Local de Usme | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 123 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Febrero; MES Abril; MES Junio; MES Agosto
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Implementar (1) un sistema de energía renovable | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 124 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) campaña pedagógica sobre manejo adecuado de residuos y separación en la fuente | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 125 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) acción de formación o toma de conciencia sobre manejo adecuado de residuos y separación en la fuente a funcionarios y contratistas | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 126 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Junio
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) acción formación o toma de conciencia sobre manejo adecuado de RESPEL a personal de la ULATA y Servicios Generales | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 127 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Enero
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar seguimiento trimestral a la generación de residuos ordinarios, aprovechables y peligrosos por sede de la Alcaldía Local de Usme. | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 128 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Marzo; MES Junio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar seis (6) inspecciones ambientales internas en las sedes concertadas de la Alcaldía Local de Usme | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 129 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Febrero; MES Abril; MES Junio; MES Agosto
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) acción de formación o toma de conciencia sobre contratación sostenible | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 130 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Abril
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) inspección ambiental a 6 contratitas o proveedores de productos y servicios | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 131 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Marzo; MES Mayo; MES Julio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar el seguimiento semestral a la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos de contratación priorizados en la Guía de Contratación Sostenible | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 132 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Junio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) actualización del Plan Integral de Movilidad Sostenible – PIMS | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 133 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Febrero
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) campaña pedagógica sobre movilidad sostenible | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 134 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Crear e implementar una (1) estrategia de al Trabajo en Bici | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 135 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Febrero
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) acción de formación y toma de conciencia sobre movilidad sostenible | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 136 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Junio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Desarrollar un (1) simulacro sobre alguna situación de riesgo ambiental | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 137 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Abril
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) acción de formación y toma de conciencia sobre manejo adecuado de productos químicos para la limpieza, desinfección y tratamiento de superficies | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 138 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Junio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar cuatro (4) actividades en el marco de la Semana Ambiental | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 139 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Junio
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) actividad de recolección de residuos en el Día Mundial de la Limpieza | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 140 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Agosto
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) conmemoración del Día del Río Bogotá | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 141 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Marzo
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) conmemoración del Día Mundial del Agua | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 142 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Marzo
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) socialización y evaluación del entendimiento de la Política del SGA | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 143 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar un (1) control semestral a fuentes fijas | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 144 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Junio
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) acción de formación o toma de conciencia sobre reducción progresiva del uso de plásticos de un solo uso | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 145 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31 | bar: MES Julio
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Implemetar una (1) estrategia comunicativa para incentivar el uso sostenible y responsable. | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 146 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) campaña pedagógica sobre separación en la fuente y aprovechamiento de los residuos | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 147 | 0% | [13 empty] | Profesional ambiental | Equipo pc | 1030717.9538 | Profesional ambiental | 2022-12-31
Calle 137 B Sur No. 14 - 24
Plazoleta Centro de Usme
Código Postal: 110541
Tel.7693100 Ext. 102
Información Línea 195
www.usme.gov.co
Note on U5: ALEXANDER AVILA: Presupuesto = $ Honorarios Profesional Ambiental + $Proyecto SGA PIGA / Actividades SGA

## Plan Accion SGA 2022
PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ALCALDIA LOCAL DE USME 2022
OBJETIVO SGA | META | ACTIVIDAD | INDICADOR | RECURSOS |  |  | RESPONSABLES | FECHA DE PROGRAMADA DE REALIZACION | % AVANCE | FECHA DE FINALIZACIÓN
|  |  |  | Recursos humanos | Infraestructura | Recursos financieros
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Atender Visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA SDG | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030717.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaboración Plan de Formación y Toma De Conciencia Enero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030718.9538 | Profesional ambiental | 2022-02-04 | 100% | 2022-02-28
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar Plan Acción SGA Enero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030719.9538 | Profesional ambiental | 2022-02-04 | 100% | 2022-02-28
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informe de Huella de Carbono SDA Enero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030720.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-01-31
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informe de Seguimiento Plan de Acción PIGA SDA Enero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030721.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-01-31
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informe de Reencauche Enero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030722.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-01-31
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informe de RESPEL IDEAM Febrero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030723.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-01-31
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informe de Verificación SDA Enero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030724.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-01-31
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informe Formulación Plan de Acción SDA Diciembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030725.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-12-31
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informe Información Institucional SDA Julio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030726.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-07-31
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informe Planificación SDA Diciembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030727.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informe Trimestral UAESP 2021 Enero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030728.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-01-31
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informe Semestral UAESP 2021 Enero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030729.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-01-31
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informe Trimestral UAESP Abril | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030730.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-04-30
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informe Trimestral UAESP Agosto | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030731.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-08-31
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informe Trimestral UAESP Septiembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030732.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-09-30
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informe Semestral UAESP Julio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030733.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-07-31
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informes de Austeridad en el Gasto Contraloría Febrero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030734.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-02-28
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informes de Austeridad en el Gasto SDG 1 enero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030735.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-01-31
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informes de Austeridad en el Gasto SDG 2 julio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030736.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-07-31
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar informes de Gestión Ambiental PAL Contraloría Febrero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030737.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-02-28
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar reporte biciusuarios enero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030738.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-02-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar reporte biciusuarios febrero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030739.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-03-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar reporte biciusuarios marzo | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030740.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-04-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar reporte biciusuarios abril | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030741.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-05-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar reporte biciusuarios mayo | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030742.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-06-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar reporte biciusuarios junio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030743.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-07-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar reporte biciusuarios julio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030744.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-08-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar reporte biciusuarios agosto | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030745.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-09-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar reporte biciusuarios septiembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030746.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-10-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar reporte biciusuarios octubre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030747.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-11-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar reporte biciusuarios noviembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030748.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar reporte biciusuarios diciembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030749.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2023-01-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar reportes meta plan de gestión 1 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030750.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-04-30
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar reportes meta plan de gestión 2 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030751.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-06-30
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar reportes meta plan de gestión 3 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030752.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-08-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Elaborar y prestar reportes meta plan de gestión 4 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030753.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-10-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar diagnósticos ambientales | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030754.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar el inventario de fuentes lumínicas y red hidrosanitaria junio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030755.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-06-30
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar el inventario de fuentes lumínicas y red hidrosanitaria diciembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030756.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar el seguimiento semestral a la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos de contratación priorizados en la Guía de Contratación Sostenible Junio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030757.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-06-30
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar el seguimiento semestral a la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos de contratación priorizados en la Guía de Contratación Sostenible Diciembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030758.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar reporte cuatrimestral de seguimiento de riesgos enero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030759.9538 | Profesional ambiental | 2022-01-21 | 100% | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar reporte cuatrimestral de seguimiento de riesgos mayo | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030760.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-05-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar reporte cuatrimestral de seguimiento de riesgos septiembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030761.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-09-30
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar seguimiento a los objetivos ambientales junio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030762.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-06-30
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar seguimiento a los objetivos ambientales diciembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030763.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar seguimiento trimestral a la generación de residuos ordinarios, aprovechables y peligrosos por sede de la Alcaldía Local de Usme abril | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030764.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-04-30
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar seguimiento trimestral a la generación de residuos ordinarios, aprovechables y peligrosos por sede de la Alcaldía Local de Usme julio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030765.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-06-30
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar seguimiento trimestral a la generación de residuos ordinarios, aprovechables y peligrosos por sede de la Alcaldía Local de Usme octubre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030766.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-08-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar seguimiento trimestral a la generación de residuos ordinarios, aprovechables y peligrosos por sede de la Alcaldía Local de Usme diciembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030767.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-10-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Implementar (1) un sistema de energía renovable | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030768.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Implementar una (1) estrategia comunicativa para incentivar el uso sostenible y responsable. | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030769.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar un (1) control semestral a fuentes fijas junio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030770.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-06-30
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar un (1) control semestral a fuentes fijas diciembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030771.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) conmemoración del Día Mundial del Agua | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030772.9538 | Profesional ambiental | 2022-03-22 | 100% | 2022-03-22
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) acción de formación o toma de conciencia sobre contratación sostenible | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030773.9538 | Profesional ambiental | 2022-05-25 | 100% | 2022-05-25
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) acción de formación o toma de conciencia sobre manejo adecuado de residuos y separación en la fuente a funcionarios y contratistas | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030774.9538 | Profesional ambiental | 2022-03-24 | 100% | 2022-12-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) acción de formación o toma de conciencia sobre sobre Ahorro y Uso Eficiente de Energía | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030775.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-12-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) acción de formación o toma de conciencia sobre reducción progresiva del uso de plásticos de un solo uso | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030776.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-12-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) acción de formación o toma de conciencia sobre Uso Eficiente de Agua | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030777.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-12-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) acción de formación y toma de conciencia sobre movilidad sostenible | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030778.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-12-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) acción de formación y toma de conciencia sobre manejo adecuado de productos químicos para la limpieza, desinfección y tratamiento de superficies | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030779.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) acción formación o toma de conciencia sobre manejo adecuado de RESPEL a personal de la ULATA y Servicios Generales | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030780.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) actividad de recolección de residuos en el Día Mundial de la Limpieza | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030781.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-09-17
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) actividad en el marco de la Semana Ambiental 1 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030782.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-06-04
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) actividad en el marco de la Semana Ambiental 2 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030783.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-06-04
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) actividad en el marco de la Semana Ambiental 3 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030784.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-06-04
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) actividad en el marco de la Semana Ambiental 4 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030785.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-06-04
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) actualización del Plan Integral de Movilidad Sostenible – PIMS | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030786.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-03-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) campaña pedagógica sobre ahorro y uso eficiente de la energía en el año | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030787.9538 | Profesional ambiental |  | % | 2022-12-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) campaña pedagógica sobre manejo adecuado de residuos y separación en la fuente | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030788.9538 | Profesional ambiental | 2022-02-03 |  | 2022-12-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) campaña pedagógica sobre movilidad sostenible | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030789.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) campaña pedagógica sobre separación en la fuente y aprovechamiento de los residuos | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030790.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
Evaluar la apropiación de los conocimientos frente a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores de planta y contratista de la entidad a partir de las actividades de formación y toma de conciencia realizadas en el marco del plan de acción ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) campaña sobre ahorro y uso eficiente de agua | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030791.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
Identificar y hacer seguimiento a las obligaciones de cumplimiento y demás requisitos aplicables a la gestión ambiental institucional. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) conmemoración del Día del Río Bogotá | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030792.9538 | Profesional ambiental | 2022-05-12 | 100% | 2022-05-12
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) inspección ambiental a un contratistas o proveedores de productos y servicios 1 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030793.9538 | Profesional ambiental | 2021-03-21 | 100% | 2022-12-31
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) inspección ambiental a un contratistas o proveedores de productos y servicios 2 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030794.9538 | Profesional ambiental | 2021-03-29 | 100% | 2022-12-31
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) inspección ambiental a un contratistas o proveedores de productos y servicios 3 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030795.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-12-31
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) inspección ambiental a un contratistas o proveedores de productos y servicios 4 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030796.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-12-31
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) inspección ambiental a un contratistas o proveedores de productos y servicios 5 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030797.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) inspección ambiental a un contratistas o proveedores de productos y servicios 6 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030798.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) inspección ambiental interna en las sedes concertadas de la Alcaldía Local de Usme febrero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030799.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-02-28
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) inspección ambiental interna en las sedes concertadas de la Alcaldía Local de Usme abril | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030800.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-04-30
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) inspección ambiental interna en las sedes concertadas de la Alcaldía Local de Usme junio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030801.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-06-30
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) inspección ambiental interna en las sedes concertadas de la Alcaldía Local de Usme agosto | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030802.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-08-31
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) inspección ambiental interna en las sedes concertadas de la Alcaldía Local de Usme octubre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030803.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-10-31
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) inspección ambiental interna en las sedes concertadas de la Alcaldía Local de Usme diciembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030804.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Realizar una (1) socialización y evaluación del entendimiento de la Política del SGA | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030805.9538 | Profesional ambiental | 2022-02-10 | 100% | 2022-12-31
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Crear e implementar una (1) estrategia de al Trabajo en Bici | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030806.9538 | Profesional ambiental | 2022-01-21 | 100% | 2022-12-31
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar bimestralmente los consumos de agua reportados en los recibos del servicio de acueducto 1 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030807.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-03-10
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar bimestralmente los consumos de agua reportados en los recibos del servicio de acueducto 2 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030808.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-05-10
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar bimestralmente los consumos de agua reportados en los recibos del servicio de acueducto 3 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030809.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-07-10
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar bimestralmente los consumos de agua reportados en los recibos del servicio de acueducto 4 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030810.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-09-10
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar bimestralmente los consumos de agua reportados en los recibos del servicio de acueducto 4 | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030811.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-11-10
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar mensualmente los consumos de energía reportados en los recibos del servicio de energía enero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030812.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-02-10
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar mensualmente los consumos de energía reportados en los recibos del servicio de energía febrero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030813.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-03-10
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar mensualmente los consumos de energía reportados en los recibos del servicio de energía marzo | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030814.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-04-10
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar mensualmente los consumos de energía reportados en los recibos del servicio de energía abril | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030815.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-05-10
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar mensualmente los consumos de energía reportados en los recibos del servicio de energía mayo | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030816.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-06-10
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar mensualmente los consumos de energía reportados en los recibos del servicio de energía junio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030817.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-07-10
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar mensualmente los consumos de energía reportados en los recibos del servicio de energía julio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030818.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-08-10
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar mensualmente los consumos de energía reportados en los recibos del servicio de energía agosto | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030819.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-09-10
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar mensualmente los consumos de energía reportados en los recibos del servicio de energía septiembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030820.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-10-10
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar mensualmente los consumos de energía reportados en los recibos del servicio de energía octubre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030821.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-11-10
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar mensualmente los consumos de energía reportados en los recibos del servicio de energía noviembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030822.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-10
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Recolectar y sistematizar mensualmente los consumos de energía reportados en los recibos del servicio de energía diciembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030823.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2023-01-10
Gestionar de manera eficiente los recursos naturales requeridos, así como los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la entidad con un enfoque de ciclo de vida, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Registro de información de ingreso y salida de residuos peligrosos del área del almacenamiento temporal | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030824.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Registro de información generación de residuos aprovechables y no aprovechables | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030825.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reporte consumo de papel enero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030826.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-02-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reporte consumo de papel febrero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030827.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-03-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reporte consumo de papel marzo | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030828.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-04-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reporte consumo de papel abril | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030829.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-05-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reporte consumo de papel mayo | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030830.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-06-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reporte consumo de papel junio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030831.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-07-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reporte consumo de papel julio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030832.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-08-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reporte consumo de papel agosto | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030833.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-09-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reporte consumo de papel septiembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030834.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-10-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reporte consumo de papel octubre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030835.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-11-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reporte consumo de papel noviembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030836.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reporte consumo de papel diciembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030837.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2023-01-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reporte de Grano de Caucho Reciclado Parques - GCR Enero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030838.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-02-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reporte de Grano de Caucho Vías - GCR Enero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030839.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-02-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reporte de Grano de Caucho Vías - GCR 2 Julio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030840.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-07-10
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reunión Bimestral Subcomité Gestión Ambiental Febrero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030841.9538 | Profesional ambiental | 2022-02-24 | 100% | 2022-02-28
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reunión Bimestral Subcomité Gestión Ambiental Abril | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030842.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-04-30
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reunión Bimestral Subcomité Gestión Ambiental Junio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030843.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-06-30
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reunión Bimestral Subcomité Gestión Ambiental Agosto | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030844.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-08-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reunión Bimestral Subcomité Gestión Ambiental Octubre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030845.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-10-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Reunión Bimestral Subcomité Gestión Ambiental Diciembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030846.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
Mantener el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Ambiental a partir de la formulación, gestión y seguimiento de planes de mejora producto de oportunidades de mejora, no conformidades y requerimientos emitidos por parte de la autoridad ambiental y auditorías internas. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Revisión por la dirección ISO junio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030847.9538 | Profesional ambiental |  | 100% | 2022-06-30
Mantener el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Ambiental a partir de la formulación, gestión y seguimiento de planes de mejora producto de oportunidades de mejora, no conformidades y requerimientos emitidos por parte de la autoridad ambiental y auditorías internas. | Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Revisión por la dirección ISO diciembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030848.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Remitir informes de RCD enero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030849.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-01-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Remitir informes de RCD febrero | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030850.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-02-28
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Remitir informes de RCD marzo | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030851.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-03-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Remitir informes de RCD abril | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030852.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-04-30
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Remitir informes de RCD mayo | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030853.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-05-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Remitir informes de RCD junio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030854.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-06-30
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Remitir informes de RCD julio | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030855.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-07-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Remitir informes de RCD agosto | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030856.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-08-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Remitir informes de RCD septiembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030857.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-09-30
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Remitir informes de RCD octubre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030858.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-10-31
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Remitir informes de RCD noviembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030859.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-11-30
| Realizar y documentar el 100% de las acciones establecidas en el plan de acción ambiental anual. | Remitir informes de RCD diciembre | (Número total de actividades ejecutadas del plan de acción ambiental/ Número total de acciones programadas en el plan de acción ambiental) x 100 | Profesional ambiental |  | 1030860.9538 | Profesional ambiental |  |  | 2022-12-31
Calle 137 B Sur No. 14 - 24
Plazoleta Centro de Usme
Código Postal: 110541
Tel.7693100 Ext. 102
Información Línea 195
www.usme.gov.co
Note on G6: ALEXANDER AVILA: Presupuesto = $ Honorarios Profesional Ambiental + $Proyecto SGA PIGA / Actividades SGA