## USME-2022
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE USME | [12 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Local Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Planeación Institucional Comunicación Estratégica Servicio a la Ciudadanía |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 31 de enero de 2022 |  | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223263
[5 empty] | 2 | 11 de marzo de 2022 |  | Se corrige el responsable del reporte de las metas No. 13, 14 y 15. Se incluyen los procesos asociados a las metas transversales.
[5 empty] | 3 | 31 de marzo de 2022 |  | Se anticipa la programación de la meta transversal No. 4 de capacitación en el sistema de gestión, pasando del II trimestre al I trimestre.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN DEL PROCESO
[22 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | METODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | SUMATORIA DE LO EJECUTADO EN CADA TRIMESTRE | RESULTADO NUMÉRICO DE LA MEDICIÓN ANUAL | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Aumentar 15 puntos porcentuales el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2022, con respecto al avance a 31 de diciembre de 2021 (metas entregadas). | Retadora (Mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (-) % Avance acumulado m etas entregadas Plan de Desarrollo Local al 31 de diciembre de 2021. (metas entregadas) | % resultado de la Alcaldía Local al 31 de diciembre de 2021 | Creciente | Porcentaje | 0% | 5% | 10% | 15% | 15% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Matriz MUSI | 0% | Esta meta no está programada para este trimestre | 0% | En este periodo no se registran datos en razón a que la información oficial de avance en las metas del Plan de Desarrollo Local aún no es publicada por la SDP que es la fuente única de esta información, se espera que a finales del mes de abril se cuente con el reporte MUSI por SDP. | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | 5% |  | 0% |  |  | 10% |  | 0% |  |  | 15% |  | 0% |  |  | 15% | #VALUE! | 0%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 34% | 51% | 68% | 68% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 12% | 8% | 66.67% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de2022 al 31 de marzo de 2022, el Fondo de Desarrollo Local de Usme Giro el valor de $2.093.737.039 de $ 25.806.075.218 correspondiente al presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021, alcanzando sólo el 8,11% de ejecución y un del 68% de cumplimiento en el trimestre. | Reporte seguimiento mensual consolidado | 34% |  | 0% |  |  | 51% |  | 0% |  |  | 68% |  | 0% |  |  | 68% | 8% | 11.76%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 48% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 12% | 2% | 16.67% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de2022 al 31 de marzo de 2022, el Fondo de Desarrollo Local de Usme Giro el valor de $277.053.821 de $ 11.611.215.774 correspondiente al presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores, alcanzando sólo el 2,39% de ejecución y un 20% de cumplimiento en el trimestre. | Reporte seguimiento mensual consolidado | 30% |  | 0% |  |  | 48% |  | 0% |  |  | 65% |  | 0% |  |  | 65% | 2% | 3.077%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 40% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2022. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 20% | 40% | 60% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 20% | 28% | 140% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2022 el Fondo de Desarrollo Local de Usme, comprometió el valor de $23.383.635.229 de un total de $23.383.635.229 correspondiente al presupuesto de inversión directa de la vigencia 2022, logrando un avance de ejecución del 28% y 142% de cumplimiento de la meta superando lo porgramado para el trimestre. | Reporte seguimiento mensual consolidado | 40% |  | 0% |  |  | 60% |  | 0% |  |  | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 28% | 29.47%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 45% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 45% | 45% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 8% | 13% | 162.5% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2022 el Fondo de Desarrollo Local de Usme realizó Giros acumulados de inversión directa por valor de $10.590.939.362 de un total de $82.402.737.000 correspondiente al Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, logrando un avance de ejecución del 13 % y superando el cumplimiento de la meta del trimestre con un 161%. | Reporte seguimiento mensual consolidado | 20% |  | 0% |  |  | 30% |  | 0% |  |  | 45% |  | 0% |  |  | 45% | 13% | 28.89%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 98% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de seguimiento SIPSE Local y SECOP | 98% | 100% | 102% | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 el FDL de Usme, registró un total de 390 contratos en el Aplicativo SIPSE Local de 391 contratos adjudicados. Y se han publicado un total de 391 de contratos entre la plataforma SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano de 391 contratos adjudicados. Logrando el 99,74% de registro de contratos en el SIPSE Local por lo tanto se da cumplimiento del 100 a la meta establecida para el trimestre. Nota: El contrato que falta por registrar en el aplicativo SIPSE Local es el No. 247, el cual no se registró, debido a que en su lugar se registró en el SIPSE Local el contrato No. 267 por error humano. Por lo tanto, se proyectó y emitió el 11 de febrero de 2022 el memorando No. 20225520000443 dirigido a la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local, solicitando la autorización modificación base de datos plataforma SIPSE alcance memorando 20225520000343. | Reporte de seguimiento consolidado | 98% |  | 0% |  |  | 98% |  | 0% |  |  | 98% |  | 0% |  |  | 98% | 100% | 102%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | Del 01 de enero a 31 de marzo de 2022 se registraron un total de 390 en el aplicativo SIPSE Local Y se registraron un total de 391 contratos en SECOP en estado firmados y en ejecución. Por lo tanto se logró un 99,74% de cumplimiento de la meta en el trimestre. Nota: El contrato que falta por registrar en el aplicativo SIPSE Local es el No. 247, el cual no se registró, debido a que en su lugar se registró en el SIPSE Local el contrato No. 267 por error humano. Por lo tanto, se proyectó y emitió el 11 de febrero de 2022 el memorando No. 20225520000443 dirigido a la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local, solicitando la autorización modificación base de datos plataforma SIPSE alcance memorando 20225520000343. | Reporte de seguimiento consolidado | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 100% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero). | Retadora (Mejora) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía Local | SIPSE LOCAL | 95% | 100% | 105.3% | Del 01 de enero a 31 de marzo de 2022 se registraron en el aplicativo SIPSE LOCAL un total de 34 proyectos de 34 proyectos del Plan de Desarrollo y del Plan Anual de Adquisiciones y 390 contratos con toda la información requerida de 391 contratos suscritos por el FDL de Usme. Así mismo, se registraron un total de 34 proyectos de 34 proyectos del PDL y PAA y 390 contratos aprobados en los diferentes aplicativos de 391 contratos suscritos por el FDL de Usme. Por lo tanto, se logró un avance del 99,76% y se cumplió la meta al 100% en el trimestre. | Reporte de seguimiento consolidado | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 7.680 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 1440 | 2080 | 2080 | 2080 | 7680 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo ARCO | 1440 | 3890 | 270.1% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2022, las Inspecciones de Policía de Usme realizaron un total de 3.890 impulsos procesales, logrando un avance de ejecución del 270%. Por lo tanto, se superó la meta programada para el trimestre. | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | 2080 |  | 0% |  |  | 2080 |  | 0% |  |  | 2080 |  | 0% |  |  | 7680 | 3890 | 50.65%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 4.320 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (Mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Fallos de fondo | 840 | 1160 | 1160 | 1160 | 4320 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo ARCO | 840 | 1034 | 123.1% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2022, las Inspecciones de Policía de Usme realizaron un total de 3.890 impulsos procesales de los expedientes a cargo de las inspecciones de policía, logrando una ejecución del 123%. Por lo tanto, se superó la meta programada para el trimestre. | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | 1160 |  | 0% |  |  | 1160 |  | 0% |  |  | 1160 |  | 0% |  |  | 4320 | 1034 | 23.94%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 180 actuaciones administrativas activas | Retadora (Mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 22 | 63 | 63 | 32 | 180 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo Si Actúa I | 22 | 42 | 190.9% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2022, la Alcaldía Local de Usme termino con auto de archivo un total de 42 actuaciones administrativas, logrando una ejecución del 190,91% de cumplimiento, superando la meta del trimestre. | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 63 |  | 0% |  |  | 63 |  | 0% |  |  | 32 |  | 0% |  |  | 180 | 42 | 23.33%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 310 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 47 | 93 | 109 | 61 | 310 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo Si Actúa I | 47 | 118 | 251.1% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2022, la Alcaldía Local de Usme terminó con resolución de fallo en primea instancia un total de 118 actuaciones administrativas, logrando una ejecución del 251,06% de cumplimiento, superando la meta del trimestre. | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 93 |  | 0% |  |  | 109 |  | 0% |  |  | 61 |  | 0% |  |  | 310 | 118 | 38.06%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 90 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Acciones de control u operativos | 15 | 24 | 27 | 24 | 90 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Acta de asistencia e informe del operativo | 15 | 17 | 113.3% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2022, la Alcaldía Local de Usme realizó un total de 17 acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público, logrando un cumplimiento del 113,33%. Por lo tanto, se superó la meta programada para el trimestre. | Acta de asistencia e informe del operativo | 24 |  | 0% |  |  | 27 |  | 0% |  |  | 24 |  | 0% |  |  | 90 | 17 | 18.89%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 160 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Acciones de control u operativos | 20 | 50 | 50 | 40 | 160 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Acta de asistencia e informe del operativo | 20 | 43 | 215% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2022, la Alcaldía Local de Usme realizó un total de 43 acciones de control u operativos en materia de actividad económica, logrando un cumplimiento del 215%. Por lo tanto, se superó la meta programada para el trimestre. | Acta de asistencia e informe del operativo | 50 |  | 0% |  |  | 50 |  | 0% |  |  | 40 |  | 0% |  |  | 160 | 43 | 26.88%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 35 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas | Número de Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Acciones de control u operativos | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Acta de asistencia e informe del operativo | 7 | 9 | 128.6% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2022, la Alcaldía Local de Usme realizó un total de 09 acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales, logrando un cumplimiento del 128,57%. Por lo tanto, se superó la meta programada para el trimestre. | Acta de asistencia e informe del operativo | 10 |  | 0% |  |  | 10 |  | 0% |  |  | 8 |  | 0% |  |  | 35 | 9 | 25.71%
TOTAL METAS PROCESOS ALCALDÍA (80%) | [23 empty] | 132.3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 38.85%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2021 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de gestión ambiental | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | Esta meta no está programada para este trimestre | 100% | Esta meta esta programada a reportar para el segundo trimestre de la vigencia 2022 | Resultados de medición de los criterios ambientales | 80% |  | 0% |  |  | No programada |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% |  | 0%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de planeación institucional y sectorial | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía local de Usme tiene vigentes en estado abierto y en ejecución dos planes de mejoramiento. Por lo tanto, se cumple la meta del trimestre al 100% | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la páginas Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada | 94% | 100% | Aunque esta meta no estaba programada para el primer trimestre, la Alcaldía local de Usme tiene 107 requisitos de la Ley 1712 de 2014 debidamente publicados y actualizados en la página web www.usme.gov.co en el Botón de Transparencia de un total de 115 requisitos, logrando un avance de ejecución del 93,91% conforme al esquema de publicación que se puede evidenciar en el enlace http://www.usme.gov.co/tabla_archivos/107-registros-publicaciones de tal forma que se superó la meta del trimestre. | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Participación en capacitaciones | (No. de capacitaciones en las que asistió / No. de capacitaciones convocadas) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de participación en capacitaciones | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros y/o soportes de partipación en las capacitaciones programadas | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de planeación institucional y sectorial | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | 1 | Esta meta no está programada para este trimestre | 100% | Aunque esta meta non estaba programada para el primer trimestre. La Alcaldía Local de Usme participó en las capacitaciones programadas en materia de gestión de riesgos, planes de mejoramiento y gestión documental, las cuales unas se realizaron de forma virtual a través de Teams y una se realizó de forma presencial en nivel central al grupo de CDI local. | Registros y/o soportes de partipación en las capacitaciones programadas | No programada |  | 0% |  |  | No programada |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0%
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT5 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2021 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2021) X 100 | 100% meta 2021 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | 33% | 100% | 303% | Alcaldía Local de Usme recibió del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 ingresaron un total de 1.325 PQRS como derecho de petición, de los cuales a corte de 31 de diciembre de 2021, emitió oficio de respuesta total con acuse de recibido a un total de 1.276 PQRS, quedando en estado tramite 49 PQRS dentro de términos. Por lo tanto, se logó un avance de ejecución del 75,86%, a corte de 31 de diciembre de 2021, y durante el primer trimestre de 2022 se respondieron el total de los 49 PQRS cumpliendo la meta programada para el trimestre al 100%. | Reporte de respuestas a la ciudadania | 67% |  | 0% |  |  | 84% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0%
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2022 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2022 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | 20% | 76% | 380% | Durante el periodo del 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022 ingresaron en la Alcaldía Local de Usme un total de 203 PQRS como derecho de petición, de los cuales a corte de 31 de marzo, se emitió oficio de respuesta total con acuse de recibido a un total de 154 PQRS, quedando en estado tramite 49 PQRS que están en términos. Por lo tanto, se logó un avance de ejecución del 75,86%, superando la meta programada para el trimestre. | Reporte de respuestas a la ciudadania | 40% |  | 0% |  |  | 60% |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% |  | 0%
TOTAL METAS TRANSVERSALES (80%) | [23 empty] | 220.8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
TOTAL PLAN DE GESTIÓN (100%) | [23 empty] | 150% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 31.08%