## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE USME | [12 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Local Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Planeación Institucional Comunicación Estratégica Servicio a la Ciudadanía |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 31 de enero de 2022 |  | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223263
[5 empty] | 2 | 11 de marzo de 2022 |  | Se corrige el responsable del reporte de las metas No. 13, 14 y 15. Se incluyen los procesos asociados a las metas transversales.
[5 empty] | 3 | 31 de marzo de 2022 |  | Se anticipa la programación de la meta transversal No. 4 de capacitación en el sistema de gestión, pasando del II trimestre al I trimestre.
[5 empty] | 4 | 28 de abril de 2022 |  | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 93,91% de acuerdo con lo programado, y del 23,48% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 5 | 29 de julio de 2022 |  | Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 79,27% de acuerdo con lo programado, y del 45,73% acumulado para la vigencia. De acuerdo con la comunicación de la Dirección de Gestión Policiva, se ajusta la ejecución de la meta 9 correspondiente al I trimestre de 2022, como resultado del proceso de revisión, depuración y actualización del aplicativo ARCO.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN DEL PROCESO
[22 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | METODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | SUMATORIA DE LO EJECUTADO EN CADA TRIMESTRE | RESULTADO NUMÉRICO DE LA MEDICIÓN ANUAL | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Aumentar 15 puntos porcentuales el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2022, con respecto al avance a 31 de diciembre de 2021 (metas entregadas). | Retadora (Mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (-) % Avance acumulado m etas entregadas Plan de Desarrollo Local al 31 de diciembre de 2021. (metas entregadas) | % resultado de la Alcaldía Local al 31 de diciembre de 2021 | Creciente | Porcentaje | 0% | 5% | 10% | 15% | 15% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Matriz MUSI | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022. En este periodo no se registran datos en razón a que la información oficial de avance en las metas del Plan de Desarrollo Local aún no es publicada por la SDP | Reporte DGDL | 5% | 3.5% | 70% | La alcaldía local presenta un avance de metas PDL acumulado del 5,3% y un avance acumulado de metas entregadas a 31/12/2021 del 1,8% lo que representa una ejecución de la meta plan de gestión del 3,5% para el periodo. Para el segundo trimestre, se registran los datos con corte a 31 de marzo, conforme se estableció en la definición del indicador. | Reporte DGDL | 10% |  | 0% |  |  | 15% |  | 0% |  |  | 15% | 3.5% | 23.33% | La alcaldía local presenta un avance de metas PDL acumulado del 5,3% y un avance acumulado de metas entregadas a 31/12/2021 del 1,8% lo que representa una ejecución de la meta plan de gestión del 3,5% para el periodo. Para el segundo trimestre, se registran los datos con corte a 31 de marzo, conforme se estableció en la definición del indicador.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 34% | 51% | 68% | 68% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 12% | 8.86% | 73.83% | La alcaldía local realizó el giro acumulado de $2.354.714.762 de los $26.582.156.627 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021. Se logró una ejecución del 8,86%. | Reporte DGDL | 34% | 17.21% | 50.62% | La alcaldía local efectuó giros acumulados por valor de 4.573.618.362 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021, lo que representa una ejecución del 17,21% para el periodo. Se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados de la meta. | Reporte DGDL | 51% |  | 0% |  |  | 68% |  | 0% |  |  | 68% | 17.21% | 25.31% | La alcaldía local efectuó giros acumulados por valor de 4.573.618.362 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021, lo que representa una ejecución del 17,21% para el periodo. Se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados de la meta.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 48% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 12% | 2.38% | 19.83% | La alcaldía local realizó el giro acumulado de $277.053.821 del presupuesto comprometido por $11.624.702.580 constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores, lo que representa una ejecución de la meta del 2,38%. Dada la baja ejecución alcanzada, se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados. | Reporte DGDL | 30% | 3.61% | 12.03% | La alcaldía local efectuó giros acumulados por valor de 419.760.991 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores, lo que representa una ejecución del 3,61% para el periodo. Se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados de la meta. | Reporte DGDL | 48% |  | 0% |  |  | 65% |  | 0% |  |  | 65% | 3.61% | 5.554% | La alcaldía local efectuó giros acumulados por valor de 419.760.991 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores, lo que representa una ejecución del 3,61% para el periodo. Se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados de la meta.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 40% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2022. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 20% | 40% | 60% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 20% | 28.37% | 100% | La alcaldía local ha comprometido $23.378.460.229 de los $82.402.737.000 constituidos como presupuesto de inversión directa de la vigencia. Se logró la ejecución del 28,37%, lo que representa un cumplimiento al 100% de lo programado para el periodo. | Reporte DGDL | 40% | 29.15% | 72.87% | Para el periodo, se efectuaron compromisos por valor de 25.500.878.380, lo que representa una ejecución del 29,15% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2022. Se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados de la meta. | Reporte DGDL | 60% |  | 0% |  |  | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 29.15% | 30.68% | Para el periodo, se efectuaron compromisos por valor de 25.500.878.380, lo que representa una ejecución del 29,15% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2022. Se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados de la meta.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 45% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 45% | 45% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 8% | 12.85% | 100% | La alcaldía local ha realizado del giro acumulado de $10.591.000.000 de los $82.402.737.000 constituidos como Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 12,85%. | Reporte DGDL | 20% | 19.09% | 95.45% | Para el periodo se han realizado giros acumulados por $16.700.112.973 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 19,09%. | Reporte DGDL | 30% |  | 0% |  |  | 45% |  | 0% |  |  | 45% | 19.09% | 42.42% | Para el periodo se han realizado giros acumulados por $16.700.112.973 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 19,09%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 98% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de seguimiento SIPSE Local y SECOP | 98% | 98.94% | 100% | La alcaldía local ha registrado 374 contratos en SIPSE Local, de los 378 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa una ejecución de la meta del 98,94% para el periodo. Según el reporte de la DGDL, se presentó error de digitación en un proceso contratual que no permite dejar en ejecucion | Reporte DGDL | 98% | 100% | 100% | La alcaldía local realizó el registro de 380 contratos en SIPSE. De acuerdo con el número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia, esto representa una ejecución para el periodo del 100,00%. | Reporte DGDL | 98% | 0% | 0% |  |  | 98% | 0% | 0% |  |  | 98% | 49.74% | 50.75% | La meta presenta una ejecución acumulada del 49,74%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | 99.73% | 99.73% | La alcaldía local tiene 373 contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución, de los 374 contratos registrados en SECOP en estado En ejecución o Firmado, lo que representa un nivel de ejecución del 99,73%. | Reporte DGDL | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local realizó el registro en SIPSE de 380 contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado, lo que representa una ejecución para el periodo del 100,00%. | Reporte DGDL | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 49.93% | 49.93% | La meta presenta una ejecución acumulada del 49,93%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 100% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero). | Retadora (Mejora) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía Local | SIPSE LOCAL | 95% | 99.76% | 100% | Del 01 de enero a 31 de marzo de 2022 se registraron en el aplicativo SIPSE LOCAL un total de 34 proyectos de 34 proyectos del Plan de Desarrollo y del Plan Anual de Adquisiciones y 390 contratos con toda la información requerida de 391 contratos suscritos por el FDL de Usme. Así mismo, se registraron un total de 34 proyectos de 34 proyectos del PDL y PAA y 390 contratos aprobados en los diferentes aplicativos de 391 contratos suscritos por el FDL de Usme. Por lo tanto, se logró un avance del 99,76% y se cumplió la meta al 100% en el trimestre. | Reporte de seguimiento consolidado | 100% | 100% | 100% | El FDLU en el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2022, registró en SIPSE Local dos (02) contratos con toda la información. Por lo tanto, se aclara que a corte de segundo trimestre de 2022 se tienen registrados en el Aplicativo SIPSE Local un total de 34 proyectos de 34 proyectos del Plan de Desarrollo y del Plan Anual de Adquisiciones y 393 contratos con toda la información requerida de 393 contratos suscritos por el FDL de Usme. | Reporte de seguimiento SIPSE Local y SECOP Reporte de DGDL | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 49.94% | 49.94% | La meta presenta una ejecución acumulada del 49,94%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 7.680 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 1440 | 2080 | 2080 | 2080 | 7680 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo ARCO | 1440 | 3634 | 100% | La alcaldía local realizó 3634 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte DGP | 2080 | 4759 | 100% | La alcaldía local realizó 4759 impulsos procesales en el periodo | Reporte DGP | 2080 |  | 0% |  |  | 2080 |  | 0% |  |  | 7680 | 8393 | 100% | La alcaldía local realizó 8393 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 4.320 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (Mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Fallos de fondo | 840 | 1160 | 1160 | 1160 | 4320 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo ARCO | 840 | 1034 | 100% | La alcaldía local profirió 1034 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte DGP | 1160 | 1880 | 100% | La alcaldía local profirió 1880 fallos en primera instancia sobre actuaciones de policía | Reporte DGP | 1160 |  | 0% |  |  | 1160 |  | 0% |  |  | 4320 | 2914 | 67.45% | La alcaldía local profirió 2914 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 180 actuaciones administrativas activas | Retadora (Mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 22 | 63 | 63 | 32 | 180 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo Si Actúa I | 22 | 42 | 100% | La alcaldía local terminó 42 actuaciones administrativas activas | Reporte DGP | 63 | 14 | 22.22% | La alcaldía local terminó (archivó) 14 actuaciones administrativas activas. Se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados de la meta. | Reporte DGP | 63 |  | 0% |  |  | 32 |  | 0% |  |  | 180 | 56 | 31.11% | La alcaldía local terminó 56 actuaciones administrativas activas
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 310 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 47 | 93 | 109 | 61 | 310 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo Si Actúa I | 47 | 118 | 100% | La alcaldía local terminó 118 actuaciones administrativas en primera instancia | Reporte DGP | 22 | 15 | 68.18% | La alcaldía local terminó (archivó) 15 actuaciones administrativas en primera instancia. Se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados de la meta. Nota: se ajusta la programación teniendo en cuenta la mayor ejecución del periodo anterior. | Reporte DGP | 109 |  | 0% |  |  | 61 |  | 0% |  |  | 310 | 133 | 42.9% | La alcaldía local terminó 133 actuaciones administrativas en primera instancia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 90 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Acciones de control u operativos | 15 | 24 | 27 | 24 | 90 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Acta de asistencia e informe del operativo | 15 | 17 | 100% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2022, la Alcaldía Local de Usme realizó un total de 17 acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público, por lo tanto, se superó la meta programada para el trimestre. | Acta de asistencia e informe del operativo | 24 | 12 | 50% | La Alcaldía Local de Usme a través del Área para la Gestión Policiva Jurídica Local durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, realizó un total de 12 operativos y/o acciones de control de IVC en materia de Espacio Público, así: 04 en abril, 04 en mayo y 04 en junio, para un avance de ejecución del 50% con relación a la meta programada para el trimestre. Se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados de la meta. | Actas de asistencia e informes del operativos | 27 |  | 0% |  |  | 24 |  | 0% |  |  | 90 | 29 | 32.22% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2022, la Alcaldía Local de Usme realizó un total de 29 acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público, por lo tanto, se superó la meta programada para el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 160 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Acciones de control u operativos | 20 | 50 | 50 | 40 | 160 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Acta de asistencia e informe del operativo | 20 | 42 | 100% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2022, la Alcaldía Local de Usme realizó un total de 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica, por lo tanto, se superó la meta programada para el trimestre. | Acta de asistencia e informe del operativo | 50 | 35 | 70% | La Alcaldía Local de Usme a través del Área para la Gestión Policiva Jurídica Local durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, realizó un total de 35 operativos y/o acciones de control de IVC en materia de Actividad Económica, así: 14 en abril, 12 en mayo y 09 en junio, para un avance de ejecución del 70% con relación a la meta programada para el trimestre. Se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados de la meta. | Actas de asistencia e informes del operativos | 50 |  | 0% |  |  | 40 |  | 0% |  |  | 160 | 77 | 48.12% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2022, la Alcaldía Local de Usme realizó un total de 77 acciones de control u operativos en materia de actividad económica, por lo tanto, se superó la meta programada para el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 35 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas | Número de Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Acciones de control u operativos | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Acta de asistencia e informe del operativo | 7 | 9 | 100% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2022, la Alcaldía Local de Usme realizó un total de 09 acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales, por lo tanto, se superó la meta programada para el trimestre. | Acta de asistencia e informe del operativo | 10 | 11 | 100% | La Alcaldía Local de Usme a través del Área para la Gestión Policiva Jurídica Local durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, realizó un total de 11 operativos y/o acciones de control de IVC en materia de Obras y Urbanismo, logrando un avance de ejecución del 110% con relación a la meta programada para el trimestre. Por lo tanto, se cumplió la meta al 110%. | Actas de asistencia e informes del operativos | 10 |  | 0% |  |  | 8 |  | 0% |  |  | 35 | 20 | 57.14% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2022, la Alcaldía Local de Usme realizó un total de 20 acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales, por lo tanto, se superó la meta programada para el trimestre.
TOTAL METAS PROCESOS ALCALDÍA (80%) | [23 empty] | 73.91% |  |  |  |  | 59.27% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 35.03%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2021 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de gestión ambiental | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022. | No programada | 80% | 100% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 94% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada a junio 2022. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Información reportada a junio 2022 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada con corte | Reporte de gestión ambiental | No programada |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 50% | 62.5% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 94% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada a junio 2022. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Información reportada a junio 2022 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada con corte
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de planeación institucional y sectorial | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local tiene 25 acciones de mejora abiertas sin vencimientos | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con el 100% de las acciones de mejora al día. | Reporte MIMEC | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | La alcaldía local cuenta con el 100% de las acciones de mejora al día.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la páginas Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022. | No programada | 100% | 100% | 100% | Mediante memorando 20221400222393 del 15/07/2022, la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG reporta el estado de avance en la publicación de información en la página web de la alcaldía local, en el que presenta el link con el reporte detallado sobre estado de cumplimiento por parte de la alcaldía local | http://www.usme.gov.co/tabla_archivos/107-registros-publicaciones | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 33.33% | 33.33% | Mediante memorando 20221400222393 del 15/07/2022, la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG reporta el estado de avance en la publicación de información en la página web de la alcaldía local, en el que presenta el link con el reporte detallado sobre estado de cumplimiento por parte de la alcaldía local
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Participación en capacitaciones | (No. de capacitaciones en las que asistió / No. de capacitaciones convocadas) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de participación en capacitaciones | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros y/o soportes de partipación en las capacitaciones programadas | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de planeación institucional y sectorial | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | No programada |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | La Alcaldía Local participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT5 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2021 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2021) X 100 | 100% meta 2021 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | 33% | 33% | 100% | La alcaldía local atendió los 2 requerimientos ciudadanos recibidos de vigencias anteriores | Reporte Subsecretaría de Gestión Institucional | 67% | 100% | 100% | La alcaldía local efectuó la respuesta al 100% de los requerimientos instaurados a 31 de diciembre de 2021 | Reporte de respuestas a la ciudadania SAC | 84% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local atendió el 100% de los requerimientos ciudadanos recibidos de vigencias anteriores
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2022 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2022 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | 20% | 20% | 100% | La alcaldía local atendió 146 de los 146 requerimientos ciudadanos recibidos de la vigencia 2022 | Reporte Subsecretaría de Gestión Institucional | 40% | 90.32% | 100% | Mediante memorando No. 20224600216483 del 11/07/2022, la Subsecretaría de Gestión Institucional presentó el avance en las respuestas efectuadas por la alcaldía local con corte a 30 de junio de 2022. | Reporte de respuestas a la ciudadania SAC | 60% |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 20% | 25% | La alcaldía local atendió 146 de los 146 requerimientos ciudadanos recibidos de la vigencia 2022
TOTAL METAS TRANSVERSALES (20%) | [23 empty] | 20% |  |  |  |  | 20% | [14 empty] | 10.69%
TOTAL PLAN DE GESTIÓN (100%) | [23 empty] | 93.91% |  |  |  |  | 79.27% | [14 empty] | 45.73%